南通市生态环境局文件

通环办〔2022〕77号

关于印发《2022年度南通市排污单位自动

监测监控联网全覆盖实施方案》的通知

各驻县（市、区）生态环境局，局各处室、各直属单位：

根据《省生态环境厅关于加快推进排污单位自动监测监控联网工作的通知》（苏环办〔2022〕197号）和南通市委办公室 市政府办公室《南通市2022年深入打好污染防治攻坚战考评办法》（通办〔2022〕15号）等文件要求，我局组织制定了《2022年度南通市排污单位自动监测监控联网全覆盖实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

附件：1.《省生态环境厅关于加快推进排污单位自动监测

监控联网工作的通知》（苏环办〔2022〕197号）

2.2022年重点单位中尚未联网企业清单

3.南通市挥发性有机物排放重点监管企业名录（第一批）

4.南通市挥发性有机物排放重点监管企业名录（第二批）

5.纳入大气重点排污单位名录涉镉等重金属排放企业清单

6.南通市涉挥发酚企业清单

7.《江苏省生态环境厅关于印发工业污染源（废气）工况

用电监测等4项污染源监控能力建设技术指南的通知》

8.南通市万头以上猪场清单

9.《江苏省污染源视频监控系统建设技术指南（试行）》

10.负责同志和联络员信息表

南通市生态环境局

2022年7月7日

（联系人：张翔、吴智锋；联系电话：59002743）

2022年度南通市排污单位自动监测监控联网全覆盖实施方案

为切实做好2022年排污单位自动监测监控联网全覆盖工作，进一步夯实筑牢全市生态环境非现场监管执法基础，根据《省生态环境厅关于加快推进排污单位自动监测监控联网工作的通知》（苏环办〔2022〕197号）以及南通市委办公室 市政府办公室《南通市2022年深入打好污染防治攻坚战考评办法》（通办〔2022〕15号）等文件要求，在2021年度联网工作基础上，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，认真落实省厅决策部署，坚持应联尽联、突出重点、统一标准、共享互联的原则，到2022年底，全市取得排污许可证的排污单位自动监测监控全覆盖。全市浓度自动监测、用电监控、视频监控、工况监控、流量监测覆盖面进一步扩大，有效提升全市生态环境非现场监管执法工作能力，助力深入打好污染防治攻坚战和生态环境治理能力现代化建设。

二、联网范围及完成时限

（一）污染物排放自动监测设备联网

1. 重点单位（纳入2022年南通市重点排污单位名录的水、大气环境重点排污单位以及排污许可证要求开展自动监测的排污单位）应依法安装污染物排放自动监测设备，并于8月底前完成自动监测相关设备的安装、调试、自行验收、备案及与省、市污染源自动监控平台联网。经过与省平台匹配，1195家重点单位中，还有206家尚未联网（附件2）。

2. 全市纳入限值限量管理的省级以上工业园区（集中区）和化工园区中共有856家排污单位取得排污许可证，各地应按照《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知》（苏污防攻坚指办〔2021〕56号）要求，加快推进园区企业自动监测监控联网工作，7月15日前确保已安装自动监控设备但未与省、市平台联网的排污单位联网，其余排污单位应依据《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》（苏环发〔2021〕3号）于11月底前安装自动监测监控设备并与省、市平台联网。

3. 各地要高度重视挥发性有机物重点监管企业自动监测监控联网工作，对列入挥发性有机物排放重点监管企业名录第一批的140家企业（附件3）和第二批的171家企业（附件4）于7月底前完成与省、市平台联网，同时分析自动监测设备安装、数据采集的规范性，下大力气提升VOCs自动监测数据质量。

4. 《南通市农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动实施方案》（通环办〔2021〕108号）中明确，对纳入大气重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业（附件5），各地应督促相关排污单位对大气污染物中的颗粒物按规定安装自动监控并联网，2023年11月底前完成。

5. 《全市挥发酚污染整治专项行动实施方案》（通环办〔2022〕16号）中要求，推进涉酚企业（附件6）污水、雨水排放口安装流量计、挥发酚在线监测设备和视频监控系统，并于2022年7月底前实现与省、市生态环境大数据平台联网。

各地应对运行条件或技术水平不具备污染物排放浓度自动监测可行性的排污单位逐一开展现场核查，提供书面意见及佐证材料于7月13日前上报市监控中心。

（二）用电监控设备联网

纳入重污染天气应急管控清单的排污单位以及重点单位中不具备排放浓度自动监测可行性的涉气企业应参照《江苏省工业污染源（废气）工况用电监测技术指南（试行）》（附件7）要求，在生产设施和治污设施分别安装用电监控设备，11月底前与省平台联网，并确保能够对企业治污设施是否与生产设施同步运行开展关联分析。

（三）视频监控设备联网

1. 纳入2022年国家考核的重点排污单位以及500吨以上污水集中处理设施应当在排放口、自动监控站房、治污设施关键位置安装视频监控设备并于11月底前与省平台联网。

2. 《南通市生态环境局2022年推进农业农村污染治理工作计划》（通环办〔2022〕19号）中要求，以万头以上猪场（附件8）为重点，推进规模畜禽养殖场粪污处理设施、集中贮存区域于11月底前安装视频监控并联网，防止畜禽粪污偷排偷倒。

（四）流量计监控设备联网

各地应组织指导重点单位中不具备排放浓度自动监测可行性的排污单位以及已领取排污许可证但无自动监测监控要求的企业，优先用好流量监测，统筹用好视频、用电监控，确保排污单位自动监测监控联网全覆盖。

- 联网要求

（一）自动监测设备联网要求

排污单位安装的污染排放自动监测设备采用数采仪直传方式与省、市生态环境部门联网，数采仪不符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）的应在完成改造后开展联网工作，确保传输有效率达到99%以上。

涉水排污单位应当按照《水污染源在线监测系统（CODCr、 NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353-2019）要求安装水质自动采样单元，同时根据《废水污染物自动监测设备参数在线传输技术规范》（DB32/T 4124-2021）相关要求对不符合标准的监测设备进行改造，开展废水自动监测设备运行参数、校准参数、标样校验（核查）参数、工作参数的实时上传工作，实现废水自动监测设备运行过程、工作状态全监控。

涉气排污单位应将含氧量、流速或流量、温度、湿度、压力五项烟气参数纳入采集传输。涉VOCs的重点行业排污单位应当安装非甲烷总烃自动监测设备。污染物排放执行超低排放限值或特别排放限值的排污单位，自动监测设备量程应设置双量程或多量程，污染物排放浓度超过低量程上限值时自动监测设备自动切换成高量程，量程设置信息需实现自动传输。

（二）用电监控设备联网要求

用电监控数据应通过用电监控设备或数据采集传输网关实现现场直传监控平台，至少每15分钟传输1次电压、电流、电量、功率等数据，确保数据传输率达到99%以上。

（三）视频监控设备联网要求

根据《江苏省污染源视频监控系统建设技术指南（试行）》（附件9）和《关于加快推进污染源视频监控系统建设和联网工作的通知》（通环监控〔2022〕2号）要求，排污单位安装在监控站房、排放口、治污设施关键位置的视频监控设备应当能够被省、市生态环境部门远程实时访问，并能远程调取6个月内的录像信息，排污单位应对自建视频监控系统的安全性、可靠性、规范性负责。

四、保障措施

（一）切实加强组织领导。成立全市排污单位自动监测监控全覆盖工作领导小组，全力推进全市排污单位自动监测监控联网工作。市局主要领导任组长，相关分管局领导任副组长，市局法规处、宣教处、综合业务处、水处、大气处、固化处、环评处、科监处、机关党委、执法局、监控中心、监测站主要负责同志为成员。领导小组下设办公室，由市监控中心负责具体工作。

（二）压紧压实主体责任。各驻县（市、区）生态环境局是推进该项工作的责任主体，主要负责同志为第一责任人。各地要统筹做好辖区内排污单位自动监测监控安装联网工作，分类推进排污单位自动监测监控设备安装联网。7月份开始，各地按照联网总数分解上报每月工作计划。市局每周跟踪调度各地工作进展，并在每月局务会议上进行通报，对未达序时进度的地区在季度和年度污染防治攻坚考评中予以扣分。请各地于7月10日前将本地区负责同志和联络人名单报送市监控中心（附件10）。

（三）强化监督执纪问责。市监控中心通过省、市生态环境大数据平台线上核查各地联网进展和联网数据质量。市执法局结合执法计划对各地排污单位联网进行执法检查，重点检查企业是否存在应联不联、超期未联等情况。市局机关党委将根据各地工作进展，组织相关单位进行现场督导，对推动联网工作不力的生态环境部门追责问责。

（四）提升非现场监管水平。各地应结合《省生态环境厅关于加快推进生态环境非现场监管的意见》（苏环发〔2022〕1号）和《关于加强全市生态环境非现场监管执法工作的实施意见（试行）》（通环办〔2022〕15号），加强污染源自动监控数据分析研究，设计完善数据研判模型开展关联分析，及时发现监测数据超标、异常等问题线索。各级生态环境部门应以非现场监管执法作为主要手段，查处曝光一批典型案例，并及时报送市局。市局将定期组织宣传报道，发挥典型案例的示范引领作用，持续强化对环境违法企业的警示震慑。

附件2

2022年重点单位中尚未联网企业清单

| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 南通昂申金属材料有限公司 |
| 2 |  | 海安蔚蓝环保服务有限公司 |
| 3 |  | 江苏互生纺织科技有限公司 |
| 4 |  | 南通新康德禽业有限公司 |
| 5 |  | 江苏联发纺织股份有限公司 |
| 6 |  | 南通市万通钢管有限公司 |
| 7 |  | 江苏汇力电力设备有限公司 |
| 8 |  | 海安市富阳乙炔气体有限公司 |
| 9 |  | 南通家惠油脂发展有限公司 |
| 10 |  | 南通奥新电子科技有限公司 |
| 11 |  | 南通银华纸业有限公司 |
| 12 |  | 海安福康爱心护理院 |
| 13 |  | 江苏联发领才织染有限公司 |
| 14 |  | 南通润豪再生资源有限公司 |
| 15 |  | 南通同春龙纺织科技有限公司 |
| 16 |  | 南通众行特环保科技有限公司 |
| 17 |  | 江苏金达纸业有限公司 |
| 18 |  | 海安联鑫后整理有限公司 |
| 19 |  | 南通安能再生资源有限公司 |
| 20 |  | 海安乾鼎物资回收有限公司 |
| 21 |  | 海安春佳金属制品有限公司 |
| 22 |  | 南通联兴色织有限公司 |
| 23 |  | 南通联发印染有限公司 |
| 24 |  | 南通市联缘染业有限公司 |
| 25 |  | 南通环瑞再生资源有限公司 |
| 26 |  | 鹰泰环保科技海安有限公司 |
| 27 |  | 海安曲水农业开发有限公司 |
| 28 |  | 海安老坝港水处理厂 |
| 29 |  | 江苏铁锚明信交通科技有限公司 |
| 30 |  | 南通鎏鑫铸造有限公司 |
| 31 |  | 江苏德胜特纺织有限公司 |
| 32 |  | 海安市南莫新农村建设开发有限公司 |
| 33 |  | 海安添鑫丝业有限公司 |
| 34 |  | 南通昌海建材有限公司 |
| 35 |  | 海安县盛泰冷拉型钢有限公司 |
| 36 |  | 海安伟泰玻璃制品有限公司 |
| 37 |  | 海安美亚热电有限公司 |
| 38 |  | 南通进烨合金材料有限公司 |
| 39 |  | 南通和泰纺织科技有限公司 |
| 40 |  | 上海力睿精密金属海安有限公司 |
| 41 |  | 海安市高新区孙庄污水处理厂 |
| 42 |  | 江苏金秋弹性织造有限公司 |
| 43 |  | 海安佳声纺织品有限公司 |
| 44 |  | 海安云博纺织品有限公司 |
| 45 |  | 邦远建筑科技（海安）有限公司 |
| 46 |  | 南通荣事成印染有限公司 |
| 1 | 如皋市 | 江苏和兴炉料有限公司 |
| 2 |  | 汤始建华建材（南通）有限公司 |
| 3 |  | 如皋市皋翔水泥粉磨有限公司 |
| 4 |  | 江苏祥顺布业有限公司 |
| 5 |  | 如皋市永诚铝制品有限公司 |
| 6 |  | 康迪电动汽车江苏有限公司 |
| 7 |  | 江苏北辰环境科技有限公司如皋市益众分公司 |
| 8 |  | 富港建设集团有限公司 |
| 9 |  | 如皋市搬经污水处理厂 |
| 10 |  | 如皋市下原污水处理厂 |
| 11 |  | 南通凤凰橡胶制品有限公司（东厂区） |
| 12 |  | 如皋市金雉肥业有限公司 |
| 13 |  | 如皋市金陆食品有限公司 |
| 14 |  | 如皋鑫渡得污水处理有限公司 |
| 15 |  | 如皋市丁堰污水处理有限公司 |
| 1 | 如东县 | 南通喆瑞油品有限公司 |
| 2 |  | 毕普帕罗洛江苏工程技术有限公司 |
| 3 |  | 南通雄鹰涂料有限公司 |
| 4 |  | 南通朗铭劳护用品有限公司 |
| 5 |  | 如东安赛尔安全用品有限公司 |
| 6 |  | 江苏宇迪光学仪器股份有限公司 |
| 7 |  | 延锋（如东）座椅有限公司 |
| 8 |  | 南通信炜油品有限公司 |
| 9 |  | 南通瑞华镀饰有限公司 |
| 10 |  | 南通远创新能源服务有限公司 |
| 11 |  | 南通海天建材有限公司 |
| 12 |  | 南通科赛尔机械有限公司 |
| 13 |  | 南通亿能彩钢板有限公司 |
| 14 |  | 南通市鑫宝润滑油有限公司 |
| 15 |  | 南通市众发禽业有限公司 |
| 16 |  | 南通海鑫建材有限公司 |
| 17 |  | 亿铼表面处理技术（南通）有限公司 |
| 18 |  | 南通宜高塑胶有限公司 |
| 19 |  | 如东晟铭金属制品有限公司 |
| 20 |  | 南通万豪建材科技有限公司 |
| 21 |  | 如东县永盛机制木炭厂 |
| 22 |  | 如东县福利造纸厂有限公司 |
| 23 |  | 南通杰中捷电镀有限公司 |
| 24 |  | 江苏中润氟化学科技有限公司 |
| 25 |  | 佳易容相容剂江苏有限公司 |
| 26 |  | 南通水鑫织造有限公司 |
| 27 |  | 江苏泛亚劳护用品有限公司 |
| 28 |  | 如东县岔河污水处理有限公司 |
| 29 |  | 南通光荣化工有限公司 |
| 30 |  | 南通金秋肥业有限公司 |
| 31 |  | 金励试剂化工（南通）有限公司 |
| 32 |  | 东瑞（南通）医药科技有限公司 |
| 33 |  | 江苏吉尔斯新型墙体材料有限公司 |
| 34 |  | 南通润源新型墙体材料有限公司 |
| 35 |  | 南通韩轩精密科技有限公司 |
| 36 |  | 江苏汉诺威新材料有限公司 |
| 37 |  | 如东旺财纺织有限公司 |
| 38 |  | 南通金轮金属制品有限公司（电镀厂区） |
| 39 |  | 南通康普来精密工业有限公司 |
| 40 |  | 南通昊宇环保科技有限公司 |
| 41 |  | 如东盛景环境服务有限公司 |
| 1 | 海门区 | 南通东良金属制品有限公司 |
| 2 |  | 上海绿城铭艺木业有限公司南通分公司 |
| 3 |  | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 |
| 4 |  | 南通博耀环保科技有限公司 |
| 5 |  | 江苏省朗晖实业发展有限公司 |
| 6 |  | 南通市海门区四甲镇中心卫生院 |
| 7 |  | 南通市海门鸿祥电子科技有限公司 |
| 8 |  | 海门市新亚镍丝网有限公司 |
| 9 |  | 南通市海门区城市管理局海门市生活垃圾飞灰应急填埋场 |
| 10 |  | 海门市三厂东风电镀厂 |
| 11 |  | 江苏金轮特种钢丝有限公司 |
| 12 |  | 南通联普化学有限公司 |
| 13 |  | 南通南海陶瓷工艺建材有限公司 |
| 14 |  | 海门星亮纺织品染色有限公司 |
| 15 |  | 海门市浩昇印染厂 |
| 16 |  | 中国石化销售股份有限公司江苏南通海门第四加油站 |
| 17 |  | 中国石化销售股份有限公司江苏南通海门第三加油站 |
| 18 |  | 中国石化销售股份有限公司江苏南通海门第二加油站 |
| 19 |  | 中国石化销售股份有限公司江苏南通海门北海路加油站 |
| 20 |  | 中国石化销售股份有限公司江苏南通海门工业园区加油站 |
| 1 | 启东市 | 启东姚记扑克实业有限公司 |
| 2 |  | 上海西西艾尔启东日用化学品有限公司 |
| 3 |  | 启东市惠和电镀厂 |
| 4 |  | 启东真诚环保科技有限公司 |
| 5 |  | 江苏神州碳制品有限公司 |
| 6 |  | 启东市妇幼保健院 |
| 7 |  | 联事达金属制品启东有限公司 |
| 8 |  | 启东市王鲍第二砖瓦有限公司 |
| 9 |  | 江苏海四达电源股份有限公司(新能源） |
| 10 |  | 江苏林洋光伏科技有限公司 |
| 11 |  | 启东本原能源科技有限公司 |
| 12 |  | 启东市恒正热熔胶有限公司 |
| 13 |  | 南通宏凯新材料科技有限公司 |
| 14 |  | 中化道达尔油品有限公司南通南苑加油站 |
| 15 |  | 宏华海洋油气装备（江苏）有限公司 |
| 16 |  | 南通腾达服装粘合剂有限公司 |
| 17 |  | 启东市通兴化纤染整厂 |
| 18 |  | 启东欣美合成皮革有限公司 |
| 19 |  | 南通宏慈药业有限公司 |
| 20 |  | 江苏依柯化工有限公司 |
| 21 |  | 天同精细化工（南通）有限公司 |
| 22 |  | 启东锦桥轴承有限公司 |
| 23 |  | 江苏宏强船舶重工有限公司 |
| 24 |  | 启东兴吕铝制品厂 |
| 25 |  | 南通乾昇自动化科技有限公司 |
| 26 |  | 中交三航（南通）海洋工程有限公司 |
| 27 |  | 启东佳源热能有限公司 |
| 28 |  | 启东市城市水处理有限公司启隆镇水处理厂 |
| 1 | 通州区 | 南通市通州区华晶日化玻璃制品有限公司 |
| 2 |  | 南通如日纺织有限公司 |
| 3 |  | 爱尔提貔（江苏）印刷包装有限公司 |
| 4 |  | 南通惠得成包装材料有限公司 |
| 5 |  | 南通众联水处理有限公司 |
| 6 |  | 江苏生益特种材料有限公司 |
| 7 |  | 南通明艺玻璃科技有限公司 |
| 8 |  | 南通森蓝环保科技有限公司 |
| 9 |  | 江苏鑫冶金属板业有限公司 |
| 10 |  | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 11 |  | 南通华丰工艺品有限公司 |
| 12 |  | 南通市通州区发发建筑材料厂 |
| 13 |  | 南通旺泰新型建材有限公司 |
| 14 |  | 南通象屿海洋装备有限责任公司 |
| 15 |  | 江苏厚德陶粒有限公司 |
| 16 |  | 亿华高新材料（南通）有限公司 |
| 17 |  | 南通四方节能科技有限公司 |
| 18 |  | 南通百纳数码新材料有限公司 |
| 19 |  | 江苏省南通市通州区第八人民医院 |
| 20 |  | 南通耐力纺织科技有限公司 |
| 21 |  | 南通一鑫镀饰有限公司 |
| 22 |  | 大东汽车部件（南通）有限公司 |
| 23 |  | 南通耀龙金属制造有限公司 |
| 24 |  | 雄邦压铸（南通）有限公司 |
| 25 |  | 南通市通州区合鑫蓄禽屠宰有限公司 |
| 26 |  | 南通霓涵纺织科技有限公司 |
| 1 | 崇川区 | 南通市中西医结合医院 |
| 2 |  | 南通扬子碳素股份有限公司 |
| 3 |  | 南通市佳丽（呈祥）染整有限公司 |
| 4 |  | 吉宝（南通）重工有限公司 |
| 5 |  | 南通万达锅炉有限公司 |
| 6 |  | 南通金桑扎染服饰有限公司 |
| 7 |  | 南通天利模具机械制造有限公司 |
| 8 |  | 南通鑫龙毛纺厂 |
| 9 |  | 南通市蓝星砂洗有限公司 |
| 1 | 开发区 | 江苏韩通赢吉重工有限公司 |
| 2 |  | 南通宏信化工有限公司 |
| 3 |  | 宝理塑料（南通）有限公司 |
| 4 |  | 万洲石化（江苏）有限公司 |
| 5 |  | 南通金利油脂工业有限公司 |
| 6 |  | 赛磊那（南通）环保建材有限公司 |
| 7 |  | 江苏德丰聚氨酯有限公司 |
| 8 |  | 嘉吉粮油（南通）有限公司 |
| 9 |  | 台橡宇部（南通）化学工业有限公司 |
| 10 |  | 艾森半导体材料（南通）有限公司 |
| 1 | 通州湾 | 江苏天灵电气有限公司 |
| 2 |  | 南通通州湾航空工业科技有限公司 |
| 3 |  | 南通新港城产业投资服务有限公司 |
| 4 |  | 南通恒阳肠衣食品有限公司 |
| 5 |  | 南通恒光大聚氨酯材料有限公司 |
| 6 |  | 南通瑞泰汽车配件有限公司 |
| 7 |  | 南通通湾城市基础设施建设有限公司 |
| 8 |  | 南通通湾水利建设有限公司 |
| 9 |  | 南通清水湾开发建设有限公司 |
| 10 |  | 南通海汇水利开发有限公司 |
| 1 | 苏锡通 | 江苏厚邦实业有限公司 |

附件3

南通市挥发性有机物排放重点监管企业名录（第一批）

| 序号 | 地区 | 行业分类 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 橡胶塑料制品 | 南通泰怡皮件有限公司 |
| 2 | 海安市 | 化学纤维 | 江苏华洋尼龙有限公司 |
| 3 | 海安市 | 包装印刷 | 海安金通新材料科技有限公司 |
| 4 | 海安市 | 橡胶塑料制品 | 江苏福莱欧工业制带有限公司 |
| 5 | 海安市 | 有机化工 | 江苏省海安石油化工厂 |
| 6 | 海安市 | 食品制造 | 南通家惠油脂发展有限公司 |
| 7 | 海安市 | 包装印刷 | 江苏美达自粘材料有限公司 |
| 8 | 海安市 | 有机化工 | 南通宏申化工有限公司 |
| 9 | 海安市 | 有机化工 | 江苏四新界面剂科技有限公司 |
| 10 | 海安市 | 橡胶塑料制品 | 万洲胶粘制品（江苏）有限公司 |
| 11 | 海安市 | 涂装 | 南通海阳新材料科技有限公司 |
| 12 | 海安市 | 其他行业 | 中平神马江苏新材料科技有限公司 |
| 13 | 如皋市 | 有机化工 | 南通百川新材料有限公司 |
| 14 | 如皋市 | 有机化工 | 德源（中国）高科有限公司 |
| 15 | 如皋市 | 有机化工 | 南通新昱化工有限公司 |
| 16 | 如皋市 | 医药制造 | 如皋市宏新医药原料有限公司 |
| 17 | 如皋市 | 有机化工 | 南通天泽化工有限公司 |
| 18 | 如皋市 | 橡胶塑料制品 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 |
| 19 | 如皋市 | 有机化工 | 江苏瑞晨化学有限公司 |
| 20 | 如皋市 | 纺织 | 如皋市泰尔特染整有限公司 |
| 21 | 如皋市 | 其他行业 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |
| 22 | 如皋市 | 纺织 | 江苏意瑞达纺织科技有限公司 |
| 23 | 如皋市 | 有机化工 | 江苏宝众宝达药业有限公司 |
| 24 | 如皋市 | 有机化工 | 江苏国胶化学科技有限公司 |
| 25 | 如东县 | 医药制造 | 东瑞（南通）医药科技有限公司 |
| 26 | 如东县 | 有机化工 | 江苏禾本生化有限公司 |
| 27 | 如东县 | 有机化工 | 江苏九九久科技有限公司 |
| 28 | 如东县 | 有机化工 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| 29 | 如东县 | 有机化工 | 江苏利田科技股份有限公司 |
| 30 | 如东县 | 有机化工 | 江苏新农化工有限公司 |
| 31 | 如东县 | 有机化工 | 江苏优普生物化学科技股份有限公司 |
| 32 | 如东县 | 有机化工 | 江苏长青农化南通有限公司 |
| 33 | 如东县 | 有机化工 | 经纬精细化工（南通）有限公司 |
| 34 | 如东县 | 医药制造 | 精华制药集团南通有限公司 |
| 35 | 如东县 | 有机化工 | 南通德发生物化工有限公司 |
| 36 | 如东县 | 有机化工 | 南通东港化工有限公司 |
| 37 | 如东县 | 有机化工 | 南通高盟新材料有限公司 |
| 38 | 如东县 | 有机化工 | 南通恒盛精细化工有限公司 |
| 39 | 如东县 | 有机化工 | 南通鸿富达利化工有限公司 |
| 40 | 如东县 | 有机化工 | 南通金陵农化有限公司 |
| 41 | 如东县 | 有机化工 | 南通利奥化工科技有限公司 |
| 42 | 如东县 | 有机化工 | 南通市隆润化工有限公司 |
| 43 | 如东县 | 有机化工 | 南通市纳百园化工有限公司 |
| 44 | 如东县 | 有机化工 | 南通市天时化工有限公司 |
| 45 | 如东县 | 有机化工 | 南通腾龙化工科技有限公司 |
| 46 | 如东县 | 有机化工 | 南通维立科化工有限公司 |
| 47 | 如东县 | 有机化工 | 南通沃兰化工有限公司 |
| 48 | 如东县 | 医药制造 | 南通雅本化学有限公司 |
| 49 | 如东县 | 有机化工 | 如东宝湾利昌化工有限公司 |
| 50 | 如东县 | 有机化工 | 海正化工南通有限公司 |
| 51 | 如东县 | 医药制造 | 海正药业南通有限公司 |
| 52 | 如东县 | 有机化工 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| 53 | 如东县 | 有机化工 | 爱森化工(如东)有限公司 |
| 54 | 如东县 | 有机化工 | 如东南天农科化工有限公司 |
| 55 | 如东县 | 有机化工 | 如东县华盛化工有限公司 |
| 56 | 如东县 | 有机化工 | 东力（南通）化工有限公司 |
| 57 | 如东县 | 有机化工 | 江苏润钜农化有限公司 |
| 58 | 如东县 | 有机化工 | 江苏万年长药业有限公司 |
| 59 | 如东县 | 有机化工 | 江苏中渊化学品有限公司 |
| 60 | 如东县 | 有机化工 | 迈克斯（如东）化工有限公司 |
| 61 | 如东县 | 有机化工 | 南通佳园化工有限公司 |
| 62 | 如东县 | 有机化工 | 南通凯塔化工科技有限公司 |
| 63 | 如东县 | 有机化工 | 南通施壮化工有限公司 |
| 64 | 如东县 | 有机化工 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| 65 | 海门市 | 纺织 | 南通三和印染有限公司 |
| 66 | 海门市 | 橡胶塑料制品 | 南通大华橡胶有限公司 |
| 67 | 海门市 | 食品制造 | 南通市常海食品添加剂有限公司 |
| 68 | 海门市 | 纺织 | 南通欣昌家居饰品有限公司 |
| 69 | 海门市 | 纺织 | 南通顾艺印染有限公司 |
| 70 | 海门市 | 有机化工 | 南通龙翔新材料科技股份有限公司 |
| 71 | 海门市 | 有机化工 | 开美化学科技（南通）有限公司 |
| 72 | 海门市 | 有机化工 | 江苏嘉丰化学股份有限公司 |
| 73 | 海门市 | 有机化工 | 海门市化工原料厂有限公司 |
| 74 | 海门市 | 纺织 | 海门市新世纪印染有限公司 |
| 75 | 海门市 | 有机化工 | 百朗德生物化学（海门）有限公司 |
| 76 | 海门市 | 纺织 | 南通宾尼织造有限公司 |
| 77 | 海门市 | 橡胶塑料制品 | 南通回力橡胶有限公司 |
| 78 | 海门市 | 医药制造 | 海门瑞一医药科技有限公司 |
| 79 | 海门市 | 有机化工 | 江苏英力科技发展有限公司 |
| 80 | 海门市 | 纺织 | 南通铭升印染有限公司 |
| 81 | 海门市 | 有机化工 | 海门久生化工有限公司 |
| 82 | 海门市 | 食品制造 | 江苏联海生物科技有限公司 |
| 83 | 海门市 | 有机化工 | 海门贝斯特精细化工有限公司 |
| 84 | 海门市 | 有机化工 | 南通联普化学有限公司 |
| 85 | 海门市 | 有机化工 | 海门市新港医药科技有限公司 |
| 86 | 海门市 | 医药制造 | 上海现代制药海门有限公司 |
| 87 | 海门市 | 医药制造 | 海门慧聚药业有限公司 |
| 88 | 启东市 | 有机化工 | 启东市宇林化工有限公司 |
| 89 | 启东市 | 有机化工 | 启东东岳化工有限公司 |
| 90 | 启东市 | 有机化工 | 南通欧冠环境化学品有限公司 |
| 91 | 启东市 | 有机化工 | 启东市合成化工厂有限公司 |
| 92 | 启东市 | 涂装 | 江苏神通阀门股份有限公司 |
| 93 | 启东市 | 有机化工 | 江苏道明化学有限公司 |
| 94 | 启东市 | 有机化工 | 南通方鑫化工有限公司 |
| 95 | 启东市 | 医药制造 | 江苏诚信药业有限公司 |
| 96 | 启东市 | 医药制造 | 江苏创诺制药有限公司 |
| 97 | 启东市 | 有机化工 | 江苏丰益化工科技有限公司 |
| 98 | 启东市 | 医药制造 | 江苏科本药业有限公司 |
| 99 | 启东市 | 有机化工 | 南通协鑫热熔胶有限公司 |
| 100 | 启东市 | 涂装 | 启东胜狮能源装备有限公司 |
| 101 | 启东市 | 涂装 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 |
| 102 | 启东市 | 有机化工 | 南通艾德旺化工有限公司 |
| 103 | 启东市 | 医药制造 | 启东东岳药业有限公司 |
| 104 | 启东市 | 医药制造 | 启东市瑞丰化工有限公司 |
| 105 | 启东市 | 涂装 | 中远船务（启东）海洋工程有限公司 |
| 106 | 启东市 | 有机化工 | 江苏云帆化工有限公司 |
| 107 | 启东市 | 涂装 | 上海振华重工启东海洋工程有限公司 |
| 108 | 启东市 | 有机化工 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| 109 | 启东市 | 有机化工 | 启东宏凯化工有限公司 |
| 110 | 启东市 | 有机化工 | 启东晋盛大公化工有限公司 |
| 111 | 启东市 | 有机化工 | 派尔科化工材料（启东）有限公司 |
| 112 | 启东市 | 有机化工 | 启东韶远化学科技有限公司 |
| 113 | 启东市 | 有机化工 | 江苏德威涂料有限公司 |
| 114 | 启东市 | 有机化工 | 启东华拓药业有限公司 |
| 115 | 启东市 | 有机化工 | 南通远航医药化工有限公司 |
| 116 | 启东市 | 纺织 | 江苏欣捷衬布有限公司 |
| 117 | 启东市 | 纺织 | 江苏苏博印染有限公司 |
| 118 | 启东市 | 纺织 | 启东千帆印染有限公司 |
| 119 | 启东市 | 纺织 | 江苏双鸥纺织印染有限公司 |
| 120 | 通州区 | 橡胶塑料制品 | 南通亿华塑胶有限公司 |
| 121 | 通州区 | 橡胶塑料制品 | 南通正德塑胶制品有限公司 |
| 122 | 通州区 | 涂装 | 南通四方冷链装备股份有限公司 |
| 123 | 通州区 | 涂装 | 通州华亚船舶制造有限公司 |
| 124 | 崇川区 | 化学纤维 | 南通醋酸纤维有限公司 |
| 125 | 崇川区 | 橡胶塑料制品 | 南亚塑胶工业（南通）有限公司 |
| 126 | 崇川区 | 涂装 | 南通中远川崎船舶工程有限公司 |
| 127 | 崇川区 | 涂装 | 南通中远船务工程有限公司 |
| 128 | 崇川区 | 橡胶塑料制品 | 江苏绿源新材料有限公司 |
| 129 | 崇川区 | 涂装 | 南通中集能源装备有限公司 |
| 130 | 崇川区 | 涂装 | 南通中集罐式储运设备制造有限公司 |
| 131 | 崇川区 | 涂装 | 吉宝（南通）船厂有限公司 |
| 132 | 开发区 | 有机化工 | 申华化学工业有限公司 |
| 133 | 开发区 | 涂装 | 南通振华重型装备制造有限公司 |
| 134 | 开发区 | 涂装 | 南通振华重型装备制造有限公司南通分公司 |
| 135 | 开发区 | 有机化工 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| 136 | 开发区 | 食品制造 | 嘉吉粮油（南通）有限公司 |
| 137 | 开发区 | 有机化工 | 台橡（南通）实业有限公司 |
| 138 | 开发区 | 有机化工 | 阿朗台橡（南通）化学工业有限公司 |
| 139 | 开发区 | 有机化工 | 南通醋酸化工股份有限公司 |
| 140 | 开发区 | 有机化工 | 南通星辰合成材料有限公司 |

附件4

南通市挥发性有机物排放重点监管企业名录（第二批）

| 序号 | 地区 | 行业分类 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 海安市 | 工业涂装 | 美森家具（海安）有限公司 |
|  | 海安市 | 工业涂装 | 盛邦家具海安有限公司 |
|  | 海安市 | 工业涂装 | 雅格丽木家具海安有限公司 |
|  | 海安市 | 工业涂装 | 海安佶立电子科技有限公司 |
|  | 海安市 | 工业涂装 | 江苏瑞吉达建材科技有限公司 |
|  | 海安市 | 工业涂装 | 优美达家具（海安）有限公司 |
|  | 海安市 | 工业涂装 | 东赫木业海安有限公司 |
|  | 海安市 | 工业涂装 | 太和家具海安有限公司 |
|  | 海安市 | 工业涂装 | 南通烨辉木业有限公司 |
|  | 海安市 | 化工 | 南通市康桥油脂有限公司 |
|  | 海安市 | 化工 | 江苏东材新材料有限责任公司 |
|  | 海安市 | 化工 | 江苏飞亚化学工业有限责任公司 |
|  | 海安市 | 化工 | 桑达化工（南通）有限公司 |
|  | 海安市 | 化工 | 佳力士添加剂（海安）有限公司 |
|  | 海安市 | 化工 | 南通科星化工有限公司 |
|  | 海安市 | 化工 | 海安市龙城化工有限公司 |
|  | 海安市 | 化工 | 海安中丽化工有限公司 |
|  | 海安市 | 其他 | 江苏道康亚克力新型高分子材料有限公司 |
|  | 海安市 | 其他 | 齐克庞德电子（江苏）有限公司 |
|  | 海安市 | 其他 | 南通海盟纺织科技有限公司 |
|  | 海安市 | 其他 | 海安启弘纺织科技有限公司 |
|  | 海安市 | 其他 | 海安浩驰科技有限公司 |
|  | 海安市 | 其他 | 南通睿睿防水新技术开发有限公司 |
|  | 海安市 | 其他 | 南通冠华森节能保温材料有限公司 |
|  | 海安市 | 其他 | 江苏铧迈新材料科技有限公司 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 江苏富兰家具有限公司、 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 德禄家具（南通）有限公司 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 江苏海直格家具有限公司 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 江苏统森家具有限公司 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 南通美珀家具制造有限公司 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 南通昀晟家具有限公司 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 杰锞尔昕(如皋)家具有限公司 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 江苏海通海洋工程装备有限公司 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 勤和家具南通有限公司 |
|  | 如皋市 | 工业涂装 | 南通尔昕木业有限公司 |
|  | 如皋市 | 化工 | 江苏省隆昌化工有限公司 |
|  | 如皋市 | 塑料橡胶制品 | 南通荣威娱乐用品有限公司 |
|  | 如皋市 | 塑料橡胶制品 | 梦百合家居科技股份有限公司 |
|  | 如皋市 | 油品储运销 | 易联能源（南通）有限公司 |
|  | 如皋市 | 油品储运销 | 南通东方石油化工港储有限公司 |
|  | 如皋市 | 油品储运销 | 南通阳鸿石化储运有限公司 |
|  | 如皋市 | 其他 | 南通市新空间幕墙材料制造有限公司 |
|  | 如皋市 | 其他 | 南通金旺胶粘制品有限公司 |
|  | 如皋市 | 其他 | 江苏凌志玻璃钢科技有限公司 |
|  | 如东县 | 工业涂装 | 南通乾伟华晨木业有限公司 |
|  | 如东县 | 工业涂装 | 南通亿能彩钢板有限公司 |
|  | 如东县 | 工业涂装 | 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 |
|  | 如东县 | 工业涂装 | 江苏祥盛倍得满家具有限公司 |
|  | 如东县 | 工业涂装 | 南通艺林阁家具有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 江苏三美化工有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 苏州兴业材料科技南通有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 江苏威名石化有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 南通罗森化工有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 南通科顺建筑新材料有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 南通雄鹰涂料有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 南通拜森化工有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 巴斯夫植物保护（江苏）有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 南通华宇化工科技有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 南通森萱药业有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 江苏福瑞达新材料有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 江苏莱科作物保护有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 顺毅南通化工有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 如东众意化工有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 佳尔科生物科技南通有限公司 |
|  | 如东县 | 化工 | 南通常佑药业科技有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 南通亚升安全用品有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 南通嘉得利安全用品有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 南通强生安全防护科技股份有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 汇鸿（南通）安全用品有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 江苏恒辉安防股份有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 江苏泛亚劳护用品有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 赛立特（南通）安全用品有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 霍尼韦尔安全防护产品（南通）有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 恒劢安全防护用品（南通）有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 江苏昌邦安防科技股份有限公司 |
|  | 如东县 | 塑料橡胶制品 | 南通世纪东恒手套有限公司 |
|  | 如东县 | 其他 | 江苏金太阳油脂有限公司 |
|  | 如东县 | 其他 | 南通天洋新材料有限公司 |
|  | 如东县 | 其他 | 江苏锵尼玛新材料股份有限公司 |
|  | 如东县 | 其他 | 江苏海力风电设备科技有限公司 |
|  | 如东县 | 其他 | 重通成飞风电设备江苏有限公司 |
|  | 启东市 | 包装印刷 | 启东姚记扑克实业有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 南通鼎峰钢结构有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 江苏卓朗家具有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 江苏京沪重工有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 宏华海洋油气装备(江苏)有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 向海重工集团股份有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 江苏华滋能源工程有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 韩华新能源（启东）有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 启东集胜造船有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 江苏炯强船舶重工有限公司 |
|  | 启东市 | 工业涂装 | 南通富顺柜业制造有限公司 |
|  | 启东市 | 化工 | 南通宝凯药业有限公司 |
|  | 启东市 | 其他 | 盖天力医药控股集团制药股份有限公司 |
|  | 启东市 | 其他 | 江苏华峰超纤材料有限公司 |
|  | 通州区 | 工业涂装 | 南通瑞能钢结构有限公司 |
|  | 通州区 | 工业涂装 | 南通新华钢构有限公司 |
|  | 通州区 | 工业涂装 | 南通钧普家具有限公司 |
|  | 通州区 | 工业涂装 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 |
|  | 通州区 | 工业涂装 | 江苏达海禧福木业有限公司 |
|  | 通州区 | 工业涂装 | 江苏鑫冶金属板业有限公司 |
|  | 通州区 | 工业涂装 | 创斯达科技集团（中国）有限责任公司 |
|  | 通州区 | 塑料橡胶制品 | 江苏大海塑料股份有限公司 |
|  | 通州区 | 塑料橡胶制品 | 南通华能新材料有限公司 |
|  | 通州区 | 塑料橡胶制品 | 南通华宏塑料制品有限公司 |
|  | 通州区 | 塑料橡胶制品 | 南通碧宇手套有限公司 |
|  | 通州区 | 塑料橡胶制品 | 南通新艺材料科技有限公司 |
|  | 通州区 | 塑料橡胶制品 | 南通开普乐工程塑料有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 南通中奥车用新材料有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 江苏恒科新材料有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 南通宏丰鞋业有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 南通百纳数码新材料有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 南通惠得成包装材料有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 江苏生益特种材料有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 南通全技纺织涂层有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 南通如日纺织有限公司 |
|  | 通州区 | 其他 | 南通耐力纺织科技有限公司 |
|  | 海门区 | 工业涂装 | 上海建工（江苏）钢结构有限公司 |
|  | 海门区 | 工业涂装 | 招商局重工（江苏）有限公司 |
|  | 海门区 | 工业涂装 | 南通中远重工有限公司 |
|  | 海门区 | 工业涂装 | 江苏海新船务重工有限公司 |
|  | 海门区 | 工业涂装 | 海门市青龙船务工程有限公司 |
|  | 海门区 | 工业涂装 | 海门市鑫源钢结构有限责任公司 |
|  | 海门区 | 工业涂装 | 燕达（海门）重型装备制造有限公司 |
|  | 海门区 | 塑料橡胶制品 | 江苏金轮橡胶有限公司 |
|  | 海门区 | 其他 | 南通力驰复合材料有限公司 |
|  | 海门区 | 其他 | 江苏威奇达药业有限公司 |
|  | 海门区 | 其他 | 南通和泰通信科技有限公司 |
|  | 海门区 | 其他 | 南通隆泰通信科技有限公司 |
|  | 海门区 | 其他 | 江苏乘鹰新材料股份有限公司 |
|  | 海门区 | 其他 | 海门艾郎风电科技发展有限公司 |
|  | 海门区 | 其他 | 海门市三昊防腐工程有限公司 |
|  | 崇川区 | 工业涂装 | 南通万达锅炉有限公司 |
|  | 崇川区 | 工业涂装 | 南通中集特种运输设备制造有限公司 |
|  | 崇川区 | 工业涂装 | 南通润邦重机有限公司 |
|  | 崇川区 | 工业涂装 | 南通山华机械重工发展有限公司 |
|  | 崇川区 | 工业涂装 | 南通市通顺船舶修造有限公司 |
|  | 崇川区 | 工业涂装 | 南通扬子家具有限公司 |
|  | 崇川区 | 工业涂装 | 吉宝（南通）重工有限公司 |
|  | 崇川区 | 其他 | 江苏百益制药有限公司 |
|  | 崇川区 | 其他 | 精华制药集团股份有限公司 |
|  | 开发区 | 工业涂装 | 上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司 |
|  | 开发区 | 工业涂装 | 江苏润邦重工股份有限公司 |
|  | 开发区 | 工业涂装 | 领新（南通）重工有限公司 |
|  | 开发区 | 工业涂装 | 惠生（南通）重工有限公司 |
|  | 开发区 | 工业涂装 | 南通虹波工程装备有限公司 |
|  | 开发区 | 工业涂装 | 江苏韩通赢吉重工有限公司 |
|  | 开发区 | 工业涂装 | 万高（南通）电机制造有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 先正达南通作物保护有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 南通江天化学股份有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 南通迪爱生色料有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 宝泰菱工程塑料（南通）有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 三洋化成精细化学品（南通）有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 宣伟（南通）涂料有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 三菱化学高分子材料（南通）有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 南通住友电木有限公司 |
|  | 开发区 | 化工 | 麦加涂料（南通）有限公司 |
|  | 开发区 | 油品储运销 | 南通润德石油化工有限公司 |
|  | 开发区 | 油品储运销 | 中化南通石化储运有限公司 |
|  | 开发区 | 油品储运销 | 中海油(南通)港口有限公司 |
|  | 开发区 | 油品储运销 | 南通千红石化港储有限公司 |
|  | 开发区 | 油品储运销 | 南通东海石油化工有限公司 |
|  | 开发区 | 油品储运销 | 南通嘉民港储有限公司 |
|  | 苏锡通 | 工业涂装 | 南通金鼎龙文化创意股份有限公司 |
|  | 苏锡通 | 其他 | 南通吉美装饰材料有限公司 |
|  | 通州湾 | 其他 | 信挚科技南通有限公司 |

附件5

纳入大气重点排污单位名录涉镉等重金属排放企业清单

| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 海安恒鹏机械配件加工厂 |
| 2 | 海安市 | 海安德鑫金属制品有限公司 |
| 3 | 海安市 | 海安市稀有金属提炼厂 |
| 4 | 海安市 | 海安市润邦金属表面处理中心管理有限公司 |
| 5 | 海安市 | 南通市万通钢管有限公司 |
| 6 | 如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 |
| 7 | 如皋市 | 南通创源电化学科技有限公司 |
| 8 | 如皋市 | 延康汽车零部件如皋有限公司 |
| 9 | 如东县 | 南通宜高塑胶有限公司 |
| 10 | 如东县 | 如东县铁链厂有限公司 |
| 11 | 如东县 | 江苏海瑞电源有限公司 |
| 12 | 如东县 | 延锋（如东）座椅有限公司 |
| 13 | 如东县 | 江苏刚正薄板科技有限公司 |
| 14 | 如东县 | 南通黄海金属表面处理有限公司 |
| 15 | 如东县 | 南通杰中捷电镀有限公司 |
| 16 | 如东县 | 南通瑞华镀饰有限公司 |
| 17 | 启东市 | 启东汇通镀饰有限公司 |
| 18 | 启东市 | 江苏飞虎针业有限公司 |
| 19 | 崇川区 | 南通市长江电镀厂 |
| 20 | 海门区 | 海门市荣盛电镀化工助剂厂 |
| 21 | 海门区 | 海门市江淤电镀有限公司 |
| 22 | 海门区 | 海门市宏伟镀锌厂 |
| 23 | 海门区 | 海门市新海铝氧化有限公司 |
| 24 | 海门区 | 海门市包场电镀厂 |
| 25 | 海门区 | 南通玉洁镀饰有限公司 |
| 26 | 海门区 | 海门市电镀三厂 |
| 27 | 海门区 | 通力电子南通有限公司 |
| 28 | 海门区 | 南通华盛五金装饰有限公司 |
| 29 | 海门区 | 江苏雄风科技有限公司 |
| 30 | 海门区 | 南通新玮镍钴科技发展有限公司 |
| 31 | 海门区 | 南通申海工业科技有限公司 |
| 32 | 开发区 | 丝路咖精机（南通）有限公司 |
| 33 | 开发区 | 江苏能达线材制品有限公司 |

附件6

南通市涉挥发酚企业清单

| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 海安恒发污水处理有限公司 |
| 2 | 海安市 | 南通常安能源有限公司 |
| 3 | 海安市 | 江苏联发环保新能源有限公司 |
| 4 | 海安市 | 海安福康爱心护理院 |
| 5 | 海安市 | 江苏东材新材料有限责任公司 |
| 6 | 海安市 | 海安美亚热电有限公司 |
| 7 | 海安市 | 海安市李堡中心卫生院 |
| 8 | 海安市 | 海安市曲塘中心卫生院 |
| 9 | 海安市 | 海安市人民医院 |
| 10 | 海安市 | 海安中丽环保材料有限公司 |
| 11 | 海安市 | 海安市中医院 |
| 12 | 海安市 | 海安市第三人民医院 |
| 13 | 海安市 | 海安市肿瘤医院（海安市南莫中心卫生院） |
| 14 | 海安市 | 美亚药业海安有限公司 |
| 15 | 海安市 | 北材南通金属科技有限公司 |
| 16 | 海安市 | 海安协和福瑞康复医院有限公司 |
| 17 | 如皋市 | 南通市如皋市人民医院 |
| 18 | 如皋市 | 如皋市中医院 |
| 19 | 如皋市 | 如皋博爱医院有限公司 |
| 20 | 如皋市 | 如皋广慈医院有限公司 |
| 21 | 如皋市 | 南通东方石油化工港储有限公司 |
| 22 | 如皋市 | 易联能源(南通)有限公司 |
| 23 | 如皋市 | 南通焯晟石油化工有限公司 |
| 24 | 如皋市 | 江苏宝众宝达药业有限公司 |
| 25 | 如皋市 | 南通阳鸿石化储运有限公司 |
| 26 | 如皋市 | 如皋市富港水处理有限公司 |
| 27 | 如皋市 | 如皋市高诚精制棉有限公司 |
| 28 | 如皋市 | 德源（中国）高科有限公司 |
| 29 | 如东县 | 迈克斯（如东）化工有限公司 |
| 30 | 如东县 | 南通市纳百园化工有限公司 |
| 31 | 如东县 | 如东三益鸿生污水处理有限公司 |
| 32 | 如东县 | 如东金康泰化学有限公司 |
| 33 | 如东县 | 江苏万年长药业有限公司 |
| 34 | 如东县 | 南通常佑药业科技有限公司 |
| 35 | 如东县 | 如东久和妇产医院 |
| 36 | 如东县 | 如东县人民医院 |
| 37 | 如东县 | 如东县中医院 |
| 38 | 如东县 | 江苏森博新材料有限公司 |
| 39 | 如东县 | 南通施壮化工有限公司 |
| 40 | 如东县 | 南通恒盛精细化工有限公司 |
| 41 | 如东县 | 南通沃兰化工有限公司 |
| 42 | 如东县 | 江苏湘园化工有限公司 |
| 43 | 如东县 | 南通立洋化学有限公司 |
| 44 | 如东县 | 江苏中润氟化学科技有限公司 |
| 45 | 如东县 | 江苏润钜农化有限公司 |
| 46 | 如东县 | 江苏禾本生化有限公司 |
| 47 | 如东县 | 如东深水环境科技有限公司 |
| 48 | 如东县 | 如东洋口环保热电有限公司 |
| 49 | 如东县 | 佳尔科生物科技南通有限公司 |
| 50 | 如东县 | 江苏长青农化南通有限公司 |
| 51 | 如东县 | 南通永盛化工有限公司 |
| 52 | 如东县 | 南通罗森化工有限公司 |
| 53 | 如东县 | 南通利奥化工科技有限公司 |
| 54 | 如东县 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| 55 | 如东县 | 南通凯塔化工科技有限公司 |
| 56 | 如东县 | 南通森萱药业有限公司 |
| 57 | 如东县 | 南通腾龙化工科技有限公司 |
| 58 | 如东县 | 海正药业南通有限公司 |
| 59 | 如东县 | 精华制药集团南通有限公司 |
| 60 | 如东县 | 江苏威名石化有限公司 |
| 61 | 如东县 | 南通北控洋口港水务有限公司凯泉（南通）污水处理有限公司 |
| 62 | 如东县 | 南通天洋新材料有限公司 |
| 63 | 启东市 | 启东东岳药业有限公司 |
| 64 | 启东市 | 南通艾德旺化工有限公司 |
| 65 | 启东市 | 南通柏盛药业有限公司 |
| 66 | 启东市 | 启东市第六人民医院 |
| 67 | 启东市 | 联合环境水务（启东）有限公司 |
| 68 | 启东市 | 启东市瑞峰药业有限公司 |
| 69 | 启东市 | 启东市人民医院 |
| 70 | 启东市 | 启东市第五人民医院 |
| 71 | 启东市 | 睿智医药江苏有限公司 |
| 72 | 启东市 | 启东市第二人民医院 |
| 73 | 启东市 | 江苏道明化学有限公司 |
| 74 | 启东市 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| 75 | 启东市 | 江苏云帆化工有限公司 |
| 76 | 启东市 | 启东市第三人民医院 |
| 77 | 启东市 | 启东市中医院 |
| 78 | 启东市 | 启东金美化学有限公司 |
| 79 | 启东市 | 派尔科化工材料（启东）有限公司 |
| 80 | 崇川区 | 南通市中医院 |
| 81 | 崇川区 | 南通惠民固废处置技术有限公司 |
| 82 | 崇川区 | 南通市妇幼保健院 |
| 83 | 崇川区 | 南通市第一人民医院 |
| 84 | 崇川区 | 南通市第三人民医院 |
| 85 | 崇川区 | 南通市肿瘤医院(南通市第五人民医院) |
| 86 | 崇川区 | 南通大学附属医院 |
| 87 | 通州区 | 南通市通州区第六人民医院 |
| 88 | 通州区 | 南通市通州区二甲人民医院 |
| 89 | 通州区 | 上海展华电子（南通）有限公司 |
| 90 | 通州区 | 江苏甬金金属科技有限公司 |
| 91 | 通州区 | 南通市肿瘤医院（通州市第五人民医院） |
| 92 | 通州区 | 南通市通州区人民医院 |
| 93 | 通州区 | 江苏省南通市通州区第八人民医院 |
| 94 | 通州区 | 江苏华电通州热电有限公司 |
| 95 | 通州区 | 南通市通州区第二人民医院 |
| 96 | 通州区 | 南通通州南山老年病医院有限公司 |
| 97 | 通州区 | 南通市通州中医院 |
| 98 | 海门区 | 海门市申丞护理院有限公司 |
| 99 | 海门区 | 江苏慧聚药业有限公司 |
| 100 | 海门区 | 光大水务（海门）有限公司 |
| 101 | 海门区 | 海门市第二人民医院 |
| 102 | 海门区 | 海门贝斯特精细化工有限公司 |
| 103 | 海门区 | 中信环境水务（海门）有限公司 |
| 104 | 海门区 | 海门市中医院 |
| 105 | 海门区 | 南通市争妍新材料科技有限公司 |
| 106 | 海门区 | 澳斯康生物制药（南通）有限公司 |
| 107 | 海门区 | 海门市人民医院 |
| 108 | 海门区 | 南通深泰热电有限公司 |
| 109 | 海门区 | 南通嘉禾化工有限公司 |
| 110 | 开发区 | 江苏王子制纸有限公司 |
| 111 | 开发区 | 液化空气（南通）工业气体有限公司 |
| 112 | 开发区 | 南通海珥玛科技股份有限公司 |
| 113 | 开发区 | 欧区爱铸造材料（中国）有限公司 |
| 114 | 开发区 | 南通新中村化学有限公司 |
| 115 | 开发区 | 禧禧艾（南通）化工有限公司 |
| 116 | 开发区 | 江苏格美高科技发展有限公司 |
| 117 | 开发区 | 厚成科技（南通）有限公司 |
| 118 | 开发区 | 万洲石化（江苏）有限公司 |
| 119 | 开发区 | 南通索吉尔化工有限公司 |
| 120 | 开发区 | 阿朗台橡（南通）化学工业有限公司 |
| 121 | 开发区 | 南通瑞慈医院有限公司 |
| 122 | 开发区 | 麦加涂料（南通）有限公司 |
| 123 | 开发区 | 南通千红石化港储有限公司 |
| 124 | 开发区 | 南通海之阳膜化工有限公司 |
| 125 | 开发区 | 宣伟（南通）涂料有限公司 |
| 126 | 开发区 | 申华化学工业有限公司 |
| 127 | 开发区 | 迈图高新材料（南通）有限公司 |
| 128 | 开发区 | 南通市开发区通盛排水有限公司 |
| 129 | 开发区 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| 130 | 开发区 | 南通迪爱生色料有限公司 |
| 131 | 开发区 | 浦项世亚线材（南通）有限公司 |
| 132 | 开发区 | 台橡（南通）实业有限公司 |
| 133 | 开发区 | 南通醋酸化工股份有限公司 |
| 134 | 开发区 | 南通星辰合成材料有限公司 |
| 135 | 开发区 | 南通良春中医医院有限公司 |
| 136 | 开发区 | 台橡宇部（南通）化学工业有限公司 |
| 137 | 开发区 | 南通美亚热电有限公司 |
| 138 | 开发区 | 中化南通石化储运有限公司 |
| 139 | 苏锡通 | 南通苏通科技产业园区江海医院 |
| 140 | 苏锡通 | 南通大桥燃料油净炼有限公司 |
| 141 | 苏锡通 | 南通鑫丹叶化工颜料有限公司 |
| 142 | 苏锡通 | 南通市通州区第三人民医院 |

附件8

南通市万头以上猪场清单

| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 海安县启秀生态养殖场 |
| 2 | 海安市 | 海安德心生猪养殖场 |
| 3 | 海安市 | 南通市吉佑畜牧有限公司 |
| 4 | 海安市 | 南通泓源畜牧有限公司 |
| 5 | 海安市 | 海安俊丰牧业有限公司 |
| 6 | 海安市 | 南通锦宏牧业有限公司 |
| 7 | 海安市 | 海安牧原农牧有限公司 |
| 8 | 海安市 | 南通晨川牧业有限公司 |
| 9 | 海安市 | 海安牧原农牧有限公司二场 |
| 10 | 海安市 | 南通市宜农农业发展有限公司 |
| 11 | 海安市 | 海安飞华牧业有限公司 |
| 12 | 海安市 | 南通晨川牧业有限公司雅周分公司 |
| 13 | 如皋市 | 如皋市双平生猪养殖有限公司 |
| 14 | 如皋市 | 如皋市云强牧业有限公司 |
| 15 | 如皋市 | 如皋市时来牧业有限公司 |
| 16 | 如皋市 | 江苏长寿集团明珠畜牧有限公司 |
| 17 | 如皋市 | 南通华君生态养殖有限公司 |
| 18 | 如皋市 | 南通赛天蓬牧业有限公司 |
| 19 | 如皋市 | 南通华多种猪繁殖有限公司薛窑分公司 |
| 20 | 如皋市 | 如皋市勤丰养猪场 |
| 21 | 如皋市 | 如皋市高利生猪养殖场 |
| 22 | 如东县 | 丰利枫发畜禽养殖有限公司 |
| 23 | 如东县 | 江苏科达种猪改良有限公司 |
| 24 | 如东县 | 如东旭日生猪养殖场 |
| 25 | 如东县 | 南通华叶牧业有限公司 |
| 26 | 如东县 | 如东县高前畜牧专业合作社 |
| 27 | 如东县 | 鑫盛牧业有限公司 |
| 28 | 如东县 | 如东绿源生态养殖场 |
| 29 | 如东县 | 南通爱多畜牧有限公司 |
| 30 | 如东县 | 如东顺泰家畜养殖场 |
| 31 | 如东县 | 南通晨安生态养殖有限公司 |
| 32 | 海门区 | 海门市悦来镇启文养猪场 |
| 33 | 海门区 | 海门市明辉牧业发展有限公司 |
| 34 | 海门区 | 隆耀生猪养殖场 |
| 35 | 海门区 | 中海牧业 |
| 36 | 海门区 | 海门市兴隆生猪养殖场 |
| 37 | 通州区 | 南通市通州区东社镇景祥养殖场 |
| 38 | 通州区 | 南通市通州区海欣生猪养殖场 |
| 39 | 通州湾 | 南通远东畜禽养殖场 |

附件10

负责同志和联络员信息表

| 地区 | 姓名 | 所属部门 | 职务/职称 | 手机号 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |