南通市经济技术开发区管理委员会办公室

通开发管办〔2020〕70号

南通市经济技术开发区管理委员会办公室

关于印发南通经济技术开发区大中小企业融通型特色载体建设项目专项资金管理办法的通知

机关各有关部门，各有关企业：

《南通经济技术开发区大中小企业融通型特色载体建设项目专项资金管理办法》已经2020年11月1日党工委会议讨论通过，现予印发，请遵照执行。

南通市经济技术开发区管理委员会办公室

2020年11月5日

南通经济技术开发区大中小企业融通型

特色载体建设项目专项资金管理办法

一  总  则

第一条  为规范和加强南通经济技术开发区（以下简称“南通开发区”或“区”）大中小企业融通型特色载体建设项目和省级专项资金管理，推动区大中小企业融通型特色载体建设方案有序实施，根据《关于做好2020年江苏省大中小企业融通型特色载体申报工作的通知》（苏财工贸〔2020〕61号）、《关于下达2020年省级中小企业服务专项（双创升级特色载体）资金指标的通知》（苏财工贸〔2020〕80号）精神和《南通经济技术开发区支持打造大中小企业融通型特色载体实施方案》要求，结合南通开发区实际，制定本办法。

第二条  本办法所称省级专项资金是指经江苏省财政厅、工业和信息化厅批复同意并下拨支持南通开发区大中小企业融通型特色载体建设的2020年省级中小企业服务专项（双创升级特色载体）资金。

二  职责分工

第三条  南通开发区大中小企业融通型特色载体建设工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责区大中小企业融通型特色载体建设的组织领导和协调工作。领导小组成员单位由区经济发展局、财政局、市场监督管理局、行政审批局、人才科技局、审计局组成。领导小组下设办公室，办公室设在区经济发展局。

第四条  领导小组各成员单位职责分工如下：

（一）经济发展局负责大中小企业融通型特色载体创建组织协调工作，提出专项资金拨付节点方案，配合上级财政、工信部门对省级专项资金运行状况和绩效目标完成情况组织开展项目中期、终期考核评估；

（二）财政局负责特色载体建设经费预算的监督，配合上级财政、工信部门对省级专项资金使用情况进行监督检查；

（三）市场监督管理局负责打击侵犯商标专利知识产权行为，负责推进品牌发展战略和企业知识产权保护，做好知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作；

（四）行政审批局负责打造“一站式服务”专区，实施“项目审批时间再砍一半”行动，建立重大项目双周现场办公制度和项目服务推进专班机制，为重大项目建设提供定点跟踪服务；

（五）人才科技局负责加强与知名孵化器运营机构合作，深化产学研合作对接，推进新型研发机构建设，强化企业培育提升，招引培育高层次人才；

（六）审计局负责对省级专项资金管理使用情况进行审计。

第五条  特色载体负责做好下列工作：

（一）各特色载体法人及法定代表人对载体建设实施及省级专项资金使用负总责；

（二）组织编制特色载体建设实施方案、预算申报书和绩效目标考核表等，并监督指导各项目建设及协作单位开展相关工作；

（三）建立健全特色载体建设项目管理制度，严格落实项目备案、环评、专项资金使用等相关建设制度，按照确定的目标和任务开展工作，确保完成预期成果及考核目标；

（四）做好整个建设期内的实施进度控制、资金管控、质量控制、执行进度情况汇报和总结等工作；

（五）开展特色载体建设实施情况和经费使用情况自查，做好特色载体建设自验收和绩效自评，配合做好相关监督、检查、验收和绩效评价等工作。

第六条  协作单位负责做好下列工作：

（一）协作单位法人及法定代表人对特色载体建设协作项目的实施及资金使用负总责；

（二）做好本单位承担任务的组织、实施和管理，对承担项目的相关技术任务负责，并配合做好技术支撑；

（三）接受特色载体的监督指导，配合做好专项资金的跟踪问效、项目考核、验收等工作。

三  资金管理

第七条  省级专项资金以奖补结合的方式支持区大中小企业融通型特色载体建设，奖补资金总额不超过4000万元，分两期安排。其中载体建设工作启动时安排补助资金3000万元；建设完成后，根据省市对区绩效考核及载体建设工作情况安排奖励资金，最高不超过1000万元。

第八条  资金使用方式。围绕载体建设实施方案中既定目标任务和资金支出概算，结合载体建设和工作实际，统筹使用省级奖补资金。采取直接补助、绩效奖励、购买服务等方式，为推进区大中小企业融通型特色载体建设提供资金支持及有效服务。

第九条  资金使用方向。严格按照省财政厅、工业和信息化厅批复同意的实施方案中资金支出概算所列七个方向，分别为载体公共服务和技术平台建设、创新孵化载体运营、载体大中小融通项目支持、人才招引、创新创业活动开展、科技金融、科技企业培育。

第十条  资金使用主体。资金使用主体为申报主体建设单位南通开发区管理委员会、大中小企业融通型特色载体和南通开发区区域内注册的具有独立法人资格的企事业单位。

第十一条  资金拨付方式。涉及南通开发区管理委员会的补助资金在载体建设工作启动时一次性拨付，在载体建设周期内统筹使用。各特色载体根据载体建设情况向领导小组办公室提出资金拨付申请。载体建设工作启动时拨付补助资金的50%，中期验收通过后拨付补助资金的30%，终期验收通过后拨付补助资金的20%。奖励资金待南通开发区大中小企业融通型特色载体建设通过终期验收，省级资金拨至区财政局后按照先期补助资金分配比例再行拨付。省级专项补助资金分配表详见附件。

第十二条  特色载体申请资金拨付须提供以下材料：

（一）资金申请报告（包含但不限于）

1.项目立项文件；

2.企业基本情况及项目实施基本情况；

（二）建设中期、终期还需提供自验收和绩效目标评价表；

（三）信用承诺书；

（四）其他需要提供的资料。

第十三条  省级专项资金不得用于下列方面支出：

（一）新建、改造厂房等单位公共基础设施和办公、生活等非生产性设施；

（二）取得土地（海域）使用权；

（三）企业管理费、人员工资津贴、奖金补助及其他与特色载体建设无关的支出。

第十四条  特色载体内使用省级专项资金单位须同时满足下列条件：

（一）南通开发区区域内注册的具有独立法人资格的企事业单位；

（二）特色载体龙头企业应具备较强的技术研发、资金筹措、项目实施能力及具有较高的资信等级；

（三）特色载体建设中的实施项目需符合国家产业政策及《关于做好2020年江苏省大中小企业融通型特色载体申报工作的通知》（苏财工贸〔2020〕61号）相关要求；建设周期在2年（含）以内；

（四）无挪用和套取财政资金的不良记录。

四  特色载体管理

第十五条  各特色载体申请项目立项时须提交以下材料，并对材料真实性负责。

（一）载体建设申请报告；

（二）载体建设实施方案；

（三）载体建设预算申报书；

（四）载体建设中期和终期绩效目标考核表；

（五）特色载体及协作单位上年度财务审计报告或通过审查的企、事业单位财务决算报表；

（六）特色载体及协作单位营业执照复印件；

（七）特色载体及协作单位上年度完税证明复印件；

（八）载体（龙头企业）和协作单位之间合作协议；

（九）其他应提交的材料。

第十六条  在领导小组组织协调下，区经济发展局和财政局联合委托第三方中介机构，负责对各特色载体提供的实施方案进行审查，组织开展中期和终期绩效评定等工作。评审结果等重大事项由领导小组成员单位联席会议集体研究决定。

第十七条  各特色载体每半年向区经济发展局和财政局报告建设进展和资金使用情况。区经济发展局和财政局要在建设中期和终期向市工信局和财政局汇报建设进度和资金使用情况。

第十八条  省级专项资金使用单位应加强项目管理，规范会计核算，确保专款专用，接受财政、审计等部门的检查监督。对弄虚作假、无正当理由未按期完成建设任务的，责令整改；整改不及时、不到位的，视情况给予通报批评或项目终止，并列入有关部门失信名单。

五  附  则

第十九条  本办法由区经济发展局、财政局负责解释。

第二十条  本办法自公布之日起实施。

附件

省级专项补助资金分配表

| 序号 | 使用方向 | 资金支出方式 | 资金责任主体 | 经费预算（万元） |  |  |  |  | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 补助总额 | 其中： 启动时（50%） | 中期验收通过（30%） | 终期验收通过（20%） | 补助总计 |  |
| 1 | 载体公共服务和技术平台建设 | 以直接补助方式，对每个新型研发机构、技术服务平台进行补助 | 江苏省（中天科技）光电传输新技术研究院 | 175 | 87.5 | 52.5 | 35 | 375 | 利用区域内企业、高校、新型研发机构等资源对现有产业的载体公共服务和技术平台进行建设，打造一批具有影响力和辐射带动力的新型研发机构、公共技术平台和服务平台 |
|  |  |  | 南通产业技术研究院有限公司 | 200 | 100 | 60 | 40 |  |  |
| 2 | 创新孵化载体运营 | 采用绩效奖励方式，每个创新孵化载体根据绩效工作情况择优进行奖励 | 江苏省（中天科技）光电传输新技术研究院 | 100 | 50 | 30 | 20 | 300 | 完善核心区域配套，提升现有特色载体运营能力，加强载体高层次人员引育；推进高校产业研究院建设 |
|  |  |  | 南通产业技术研究院有限公司 | 150 | 75 | 45 | 30 |  |  |
|  |  |  | 南通双逸创业园有限公司 | 50 | 25 | 15 | 10 |  |  |
| 3 | 载体大中小融通项目支持 | 根据项目进展情况、实施成效和项目实际投资额，对载体实施的大中小融通重大项目进行配套奖励 | 江苏省（中天科技）光电传输新技术研究院 | 800 | 400 | 240 | 160 | 1500 | 以项目建设推进载体建设，推进产业链补链延链强链，让中小微企业参与产业链上中下游和基础配套 |
|  |  |  | 南通经济技术开发区管理委员会（人才科技局具体负责） | 700 | 700 | / | / |  | 推动南通集成电路测试产业园载体建设，依托项目建设推进产业链融合，实现融通发展 |
| 4 | 人才招引 | 对于江苏省“双创人才”、国家“千人计划”“万人计划”给予人才配套奖励 | 南通经济技术开发区管理委员会（人才科技局具体负责） | 225 | 225 | / | / | 225 | 高层次人才招引与培育；开展产学研对接活动；江苏省“双创人才”、国家“千人计划”“万人计划”等人才进行奖补 |
| 5 | 创新创业活动开展 | 根据年度举办活动开展情况，根据活动规模和效果采取事后补助方式，单场最高不超过20万元 | 南通经济技术开发区管理委员会（人才科技局具体负责） | 75 | 75 | / | / | 75 | 项目路演、创业大赛、产学研对接洽谈会、创新创业培训、项目专题培训、人才培训、组建产业联盟、教授博士柔性进企业等活动 |
| 6 | 科技金融 | 引进各类资本服务机构，根据投资项目落户情况，采取直接奖励方式，对优质项目可给予贷款贴息 | 南通经济技术开发区管理委员会（人才科技局具体负责） | 150 | 150 | / | / | 150 | 融资路演；开展“人才贷”、“苏科贷”、“高新贷”等金融产品创新及贷款贴息业务 |
| 7 | 科技企业培育 | 产学研合作、专精特新小巨人企业、高企、科技型中小企业、知识产权申请、技术交易等进行直接补助或事后补助 | 南通经济技术开发区管理委员会（经济发展局具体负责） | 375 | 375 | / | / | 375 | 专精特新小巨人企业培育；企业上市培育等工作 |
|  |  |  | 南通经济技术开发区管理委员会（人才科技局具体负责） |  |  |  |  |  | 高企培育；科技成果项目库、技术成果对接交易，技术合同登记备案等工作 |
|  |  |  | 南通经济技术开发区管理委员会（市场监管局具体负责） |  |  |  |  |  | 专利补助；企业知识产权能力提升等工作 |
| 合计 | / | / | / | 3000 | 2262.5 | 442.5 | 295 | 3000 | / |

南通市经济技术开发区管理委员会办公室       2020年11月5日印发